## Скорость работы команды
Скорость работы команды
ВНЕСИТЕ СВОИ ДАННЫЕ В ЯЧЕЙКИ C4:J9
| № спринт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого
Задачи | Взято задач на спринт | 12 | 12 | [6 empty] | 24
| Выполнено задач | 10 | 7 | [6 empty] | 17
Story points | Взято SP на спринт | 42 | 55 | [6 empty] | 97
| Выполнено SP | 34 | 29 | [6 empty] | 63
Время | Планируемое время выполенения задач на спринт | 40 | 110 | [6 empty] | 150
(часов) | Затраченнон время на спринт | 34.5 | 69.5 | [6 empty] | 104

## Время работы команды
Время работы команды в рамках спринтов | [13 empty] | Категории задач
Выделяйте 2 разными цветами задачи четных и нечетных спринтов | [13 empty] | doc- задача по разработке документации,
[5 empty] | Время |  |  | Исполнитель | Константин | Евгений | Тамара | Антон |  | study- задача по изучению материала, чтобы в дальнейшем применить при разработке проекта,
№ спринта | №задачи | Название задачи | Категория задачи | Исполнитель | Планируемое | Реальное |  | Sprint 1 | 11 | 9 | 8 | 6.5 | 34.5 | BE - задача связанная с back end, сюда же входят и задачи по проектирования БД,
1 | 1 | SCRUM-1: Обсуждение примерного дизайна | org | Константин | 1 | 1 | 104 | Sprint 2 | 19.5 | 24 | 18 | 8 | 69.5 | UI - задача по разработке user interface, например создание динамического прототипа в Figma,
1 | 2 | SCRUM-2: Обговор деталей и предполагаемой работы | org | Константин | 2 | 2 |  | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FE - front end задача,
1 | 3 | Создание Jira-доски, репозитория GitHub, Gitflow | env | Константин | 3 | 3 |  | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tests- задача по тестированию (разработка модульных тестов, тестирование функциональности проекта),
1 | 4 | Docker Compose и CI (Ruff + Pytest) | env | Константин | 5 | 5 |  | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | env - задача по подготовке окружения (environment), создание доски, репозитория, установка ПО, а также DevOps задачи по обеспечению эффективной и безопасной работы систем, автоматизация процессов развертывания инфраструктуры, приложений и резервное копирование и т.д.,
1 | 5 | SCRUM-9: Устав проекта | doc | Антон | 3 | 3 |  | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | org - задача организационная, например, проведение meetings, написание отчетов Sprint Review и др.
1 | 6 | Изучение FastAPI и SQLAlchemy 2.0 | study | Евгений | 3 | 3 |  | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | SCRUM-8: Проектирование БД PostgreSQL | BE | Евгений | 5 | 5 |  | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании данных выполнить стат анализ (данные представить с виде графиков также)
1 | 8 | Изучение React, TypeScript, Vite | study | Тамара | 3 | 3 |  | Итого | 30.5 | 33 | 26 | 14.5 | 104 | по задачам (время на обучение - время на проект)
1 | 9 | Каркас SPA, Navbar, react-router | FE | Тамара | 5 | 4.5 | [7 empty] | по исполнителям - вклад в работу команды
1 | 10 | Черновик seed_data.json | doc | Антон | 4 | 3.5 | [7 empty] | по категориям - документация, проектирование, кодирование, дизайн, тестирование и др.
1 | 11 | SCRUM-12: API церковной лавки (не завершено) | BE | Евгений | 4 | 1 |  | КОМАНДА
1 | 12 | SCRUM-11: UI каталога лавки (не завершено) | FE | Тамара | 2 | 0.5 |  | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
2 | 1 | SCRUM-3: Спецификация лавки и треб + seed_data.json | doc | Антон | 6 | 5 |  | Sprint 1 | 3 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 34.5 | 17.39%
2 | 2 | SCRUM-10: Регистрация и авторизация (JWT, роли) | BE | Евгений | 14 | 0 |  | Sprint 2 | 0 | 5 | 0 | 43.5 | 18 | 3 | 0 | 69.5 | 0%
2 | 3 | SCRUM-11: UI каталога церковной лавки | FE | Тамара | 6 | 7 |  | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 4 | SCRUM-12: API лавки GET /api/v1/items | BE | Евгений | 10 | 9 |  | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 5 | SCRUM-13: Модуль пожертвований (блоки Minecraft) | BE | Евгений | 6 | 6.5 |  | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 6 | SCRUM-14: Форма подачи записок (до 15 имён) | FE | Тамара | 10 | 11 |  | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 7 | SCRUM-15: Прокси ИИ-консультаций (DeepSeek) | BE | Константин | 16 | 9 |  | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 8 | SCRUM-16: ETL Airflow и витрины DWH | BE | Константин | 10 | 10.5 |  | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 9 | SCRUM-18: Эндпоинт POST /api/v1/treby | BE | Евгений | 10 | 8.5 |  | Итого | 3 | 11.5 | 6 | 49.5 | 23 | 3 | 8 | 104 | 5.769%
2 | 10 | SCRUM-19: Тест-кейсы валидатора Pydantic | tests | Антон | 6 | 3
2 | 11 | SCRUM-20: Личный кабинет прихожанина (UI) | FE | Тамара | 10 | 0
2 | 12 | SCRUM-26: Ручное тестирование и README | tests | Антон | 6 | 0 |  | Константин
[8 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
[8 empty] | Sprint 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0%
[8 empty] | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0%
[8 empty] | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Итого | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 8 | 30.5 | 0%
Евгений
[8 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
[8 empty] | Sprint 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33%
[8 empty] | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0%
[8 empty] | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.091%
Тамара
[8 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
[8 empty] | Sprint 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37.5%
[8 empty] | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0%
[8 empty] | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 11.54%
Антон
[8 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
[8 empty] | Sprint 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0%
[8 empty] | Sprint 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0%
[8 empty] | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Sprint 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | Итого | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14.5 | 0%

## Статистика
Статистический анализ (данные из листа «Время работы команды»)
Время по категориям, ч
org | doc | study | BE | FE | tests | env
3 | 11.5 | 6 | 49.5 | 23 | 3 | 8
Вклад исполнителей, ч
Константин | Евгений | Тамара | Антон
30.5 | 33 | 26 | 14.5
Спринт: обучение vs проект, ч
Спринт | Обучение (study) | Проект | % study/project
Sprint 1 | 6 | 28.5 | 17.39%
Sprint 2 | 0 | 69.5 | 0%
Планируемое vs реальное время по спринтам, ч
Спринт | План | Факт
Sprint 1 | 40 | 34.5
Sprint 2 | 110 | 69.5