## Скорость работы команды
Скорость работы команды
ВНЕСИТЕ СВОИ ДАННЫЕ В ЯЧЕЙКИ C4:J9
| № спринт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого
Задачи | Взято задач на спринт | 12 | 12 | 6
| Выполнено задач | 10 | 7 | 2
Story points | Взято SP на спринт | 42 | 55 | 28
| Выполнено SP | 34 | 29 | 5
Время | Планируемое время выполенения задач на спринт | 40 | 110 | 31
(часов) | Затраченнон время на спринт | 34.5 | 69.5 | 13.75

## Время работы команды
Время работы команды в рамках спринтов | [12 empty] | Категории задач
Выделяйте 2 разными цветами задачи четных и нечетных спринтов | [12 empty] | doc- задача по разработке документации,
[5 empty] | Время |  | Исполнитель | Константин | Евгений | Тамара | Антон |  | study- задача по изучению материала, чтобы в дальнейшем применить при разработке проекта,
№ спринта | №задачи | Название задачи | Категория задачи | Исполнитель | Планируемое | Реальное | Sprint 1 | [5 empty] | BE - задача связанная с back end, сюда же входят и задачи по проектирования БД,
1 | 1 | SCRUM-1: Обсуждение примерного дизайна | org | Константин | 1 | 1 | Sprint 2 | [5 empty] | UI - задача по разработке user interface, например создание динамического прототипа в Figma,
1 | 2 | SCRUM-2: Обговор деталей и предполагаемой работы | org | Константин | 2 | 2 | Sprint 3 | [5 empty] | FE - front end задача,
1 | 3 | Создание Jira-доски, репозитория GitHub, Gitflow | env | Константин | 3 | 3 | Sprint 4 | [5 empty] | tests- задача по тестированию (разработка модульных тестов, тестирование функциональности проекта),
1 | 4 | Docker Compose и CI (Ruff + Pytest) | env | Константин | 5 | 5 | Sprint 5 | [5 empty] | env - задача по подготовке окружения (environment), создание доски, репозитория, установка ПО, а также DevOps задачи по обеспечению эффективной и безопасной работы систем, автоматизация процессов развертывания инфраструктуры, приложений и резервное копирование и т.д.,
1 | 5 | SCRUM-9: Устав проекта | doc | Антон | 3 | 3 | Sprint 6 | [5 empty] | org - задача организационная, например, проведение meetings, написание отчетов Sprint Review и др.
1 | 6 | Изучение FastAPI и SQLAlchemy 2.0 | study | Евгений | 3 | 3 | Sprint 7
1 | 7 | SCRUM-8: Проектирование БД PostgreSQL | BE | Евгений | 5 | 5 | Sprint 8 | [5 empty] | На основании данных выполнить стат анализ (данные представить с виде графиков также)
1 | 8 | Изучение React, TypeScript, Vite | study | Тамара | 3 | 3 | Итого | [5 empty] | по задачам (время на обучение - время на проект)
1 | 9 | Каркас SPA, Navbar, react-router | FE | Тамара | 5 | 4.5 | [6 empty] | по исполнителям - вклад в работу команды
1 | 10 | Черновик seed_data.json | doc | Антон | 4 | 3.5 | [6 empty] | по категориям - документация, проектирование, кодирование, дизайн, тестирование и др.
1 | 11 | SCRUM-12: API церковной лавки (не завершено) | BE | Евгений | 4 | 1 | КОМАНДА
1 | 12 | SCRUM-11: UI каталога лавки (не завершено) | FE | Тамара | 2 | 0.5 | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
2 | 1 | SCRUM-3: Спецификация лавки и треб + seed_data.json | doc | Антон | 6 | 5 | Sprint 1
2 | 2 | SCRUM-10: Регистрация и авторизация (JWT, роли) | BE | Евгений | 14 | 0 | Sprint 2
2 | 3 | SCRUM-11: UI каталога церковной лавки | FE | Тамара | 6 | 7 | Sprint 3
2 | 4 | SCRUM-12: API лавки GET /api/v1/items | BE | Евгений | 10 | 9 | Sprint 4
2 | 5 | SCRUM-13: Модуль пожертвований (блоки Minecraft) | BE | Евгений | 6 | 6.5 | Sprint 5
2 | 6 | SCRUM-14: Форма подачи записок (до 15 имён) | FE | Тамара | 10 | 11 | Sprint 6
2 | 7 | SCRUM-15: Прокси ИИ-консультаций (DeepSeek) | BE | Константин | 16 | 9 | Sprint 7
2 | 8 | SCRUM-16: ETL Airflow и витрины DWH | BE | Константин | 10 | 10.5 | Sprint 8
2 | 9 | SCRUM-18: Эндпоинт POST /api/v1/treby | BE | Евгений | 10 | 8.5 | Итого
2 | 10 | SCRUM-19: Тест-кейсы валидатора Pydantic | tests | Антон | 6 | 3
2 | 11 | SCRUM-20: Личный кабинет прихожанина (UI) | FE | Тамара | 10 | 0
2 | 12 | SCRUM-26: Ручное тестирование и README | tests | Антон | 6 | 0 | Константин
3 | 1 | SCRUM-10: Регистрация и авторизация (JWT, роли) | BE | Евгений | 10 | 4 | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
3 | 2 | SCRUM-15: Прокси ИИ-консультаций (DeepSeek), остаток | BE | Константин | 7 | 3.5 | Sprint 1
3 | 3 | SCRUM-20: Личный кабинет прихожанина (UI) | FE | Тамара | 8 | 3 | Sprint 2
3 | 4 | SCRUM-19: Тест-кейсы валидатора Pydantic | tests | Антон | 2 | 2.5 | Sprint 3
3 | 5 | SCRUM-26: Ручное тестирование эндпоинтов и README | doc | Антон | 3 | 0 | Sprint 4
3 | 6 | SCRUM-17: Встреча по визуальному интерфейсу | org | Антон | 1 | 0.75 | Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Итого
Евгений
[7 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Итого
Тамара
[7 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Итого
Антон
[7 empty] | Категории | org | doc | study | BE | FE | tests | env | Суммарно | %study/project
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7
Sprint 8
Итого

## Статистика
Статистический анализ (данные из листа «Время работы команды»)
Время по категориям, ч
Вклад исполнителей, ч
Спринт: обучение vs проект, ч
Спринт | Обучение (study) | Проект | % study/project
Планируемое vs реальное время по спринтам, ч
Спринт | План | Факт