Отчёт 2/S4

Sprint 2: Sprint Review и Sprint Retrospective

| Проект | Онлайн-Церковь (Jira: SCRUM) |
| --- | --- |
| Команда | Группа №16 FAHHHHH |
| Спринт | Sprint 2: 14.09.2026 – 21.09.2026 |
| Цель спринта | Сквозные эндпоинты лавки и треб, форма записок, ETL Airflow/DWH, прокси ИИ-консультаций (DeepSeek) |
| Период выполнения отчёта | 27.09.2026 – 01.10.2026 |
| Хранение документов | Google Drive |

# 1. Sprint Review

Дата проведения: 30.09.2026. Формат: онлайн-встреча, 45 минут. Ведущий: Константин (тимлид, Scrum Master; роль Product Owner также исполнял Константин).

Участники: Константин (тимлид), Соболевский Евгений (backend), Цыро Тамара (frontend), Нарель Антон (тестировщик).

## Протокол

1) Product Owner объясняет, что готово, а что нет.

- Готово (7 из 12 задач): спецификация лавки и треб и seed_data.json; UI каталога лавки; API GET /api/v1/items; модуль пожертвований со счётчиком блоков Minecraft; форма подачи записок (до 15 имён); эндпоинт POST /api/v1/treby; ETL-пайплайн Airflow и витрины DWH.

- Не завершено: прокси ИИ-консультаций (SCRUM-15, в работе, ~60%), тест-кейсы валидатора Pydantic (SCRUM-19, в работе).

- Не начато: авторизация JWT (SCRUM-10), личный кабинет UI (SCRUM-20), ручное тестирование и README (SCRUM-26).

2) Команда разработки обсуждает, что получилось.

- Евгений: эндпоинты лавки и треб работают сквозным путём, схема OLTP не менялась; модуль пожертвований считает блоки по правилу 1 рубль = 1 блок.

- Тамара: каталог с фильтрацией и динамическая форма записок (добавление/удаление полей имён, лимит 15) подключены к API.

- Константин: DAG church_daily_etl (Extract → Validate → Transform → Load) загружает данные идемпотентно, витрины mart_daily_finances и mart_parishioner_activity заполняются.

- Антон: подготовлены граничные случаи для валидатора (отрицательные суммы, пустой массив имён, дата из будущего), часть уже прогнана на Swagger UI.

3) Демонстрация готовой работы.

- Показаны: каталог лавки в браузере; подача записки о здравии с тремя именами и ответ 201 Created (minecraft_blocks_awarded = 200); запуск DAG в Airflow и запрос к витрине через Analytics API (порт 8000).

4) Обсуждение бэклога продукта.

- Незавершённые SCRUM-15, SCRUM-19 переносятся в Sprint 3 с остатком оценки.

- SCRUM-10 (авторизация) повышен в приоритете: от неё зависят личный кабинет (SCRUM-20, SCRUM-21) и запись к священнику (SCRUM-24).

- Бэклог пополнен задачами по трансляциям (SCRUM-22, SCRUM-23) и дашборду DWH (SCRUM-25).

5) Что делаем дальше.

- Sprint 3: авторизация и роли, завершение ИИ-прокси, личный кабинет (API и UI), дашборд аналитики, ручное тестирование и README.

6) Изменения на рынке.

- Бесплатные модели в OpenRouter могут менять лимиты и доступность; решено закрепить запасную модель и обработку ошибок 429 в прокси.

- Приходы всё чаще проводят онлайн-трансляции, поэтому блок трансляций сохраняется в планах.

7) Сроки, бюджет, прогноз релиза.

- Бюджет проекта: учебный, денежных затрат нет, только время команды (~70 ч за спринт).

- Скорость команды: 29 SP за Sprint 2 (34 SP за Sprint 1). Остаток бэклога ~55 SP, это примерно 2 спринта; релиз MVP прогнозируется после Sprint 4.

# 2. Sprint Retrospective

Дата проведения: 01.10.2026. Формат: онлайн, 30 минут, доска «Что хорошо / Что плохо / Что улучшить». Ведущий: Константин. Участники те же.

## Протокол

| Категория | Что было хорошо |
| --- | --- |
| Люди | Хорошая взаимопомощь: Евгений и Тамара быстро согласовали JSON-контракт POST /api/v1/treby. |
| Взаимодействия | Короткие созвоны в начале недели, вопросы по API решались в чате в течение дня. |
| Процессы | Gitflow с защищёнными ветками main и dev и Code Review через PR снизили число конфликтов. |
| Инструменты | Jira, Docker Compose и CI на GitHub Actions (Ruff + Pytest) сэкономили время на настройке окружения. |
| Критерии готовности | Задача считалась готовой после ревью PR и проверки в Swagger UI. |

| Что было плохо | Что нужно изменить / избегать |
| --- | --- |
| Часть задач (SCRUM-10, 20, 26) не начата, спринт перегружен: 55 SP против скорости ~34 SP. | Брать в спринт не больше средней скорости (~30–35 SP). |
| Задачи создавались в Jira поздно, оценки и затраченное время вносились не сразу. | Заводить задачи на Planning, логировать время в день выполнения. |
| Прокси ИИ-консультаций недооценён: промпт, дисклеймер и обработка ошибок заняли больше времени. | Выделять отдельную подзадачу на исследование для задач с внешними API. |
| Тестирование начиналось в конце спринта. | Тестировать готовые эндпоинты по мере появления, а не после всего. |

## Предложения по улучшению

- Планировать загрузку по скорости предыдущих спринтов (Константин, на Sprint 3 Planning).

- Логировать время в Jira ежедневно (все участники).

- Антон подключается к тестированию уже на этапе PR (Антон, с Sprint 3).

- Подзадача на исследование для интеграций с внешними сервисами (Константин, Евгений).

- Ввести лимит задач «В работе» не более 2 на человека (вся команда).

# 3. Производительность команды за Sprint 2

| Показатель | План (взято) | Факт (выполнено) |
| --- | --- | --- |
| Количество задач | 12 | 7 |
| Story points | 55 sp | 29 sp |
| Время | 110ч | 69ч 30м |
| Доля выполнения (задачи / sp) |  | 58% / 53% |

Итог: 7/12 задач, 55sp/29sp, 110ч/69ч 30м. Для завершённых задач время почти совпало с планом (58ч / 57ч 30м), оценки точные; основная потеря скорости из-за перегруза спринта.

## Задачи спринта

| Ключ | Задача | Исполн. | SP | Статус | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-3 | Каноническая спецификация лавки и треб + seed_data.json | Нарель А. | 3 | Готово | 6ч | 5ч |
| SCRUM-10 | Регистрация и авторизация (JWT, роли) | Соболевский Е. | 7 | К выполнению | 14ч | 0ч |
| SCRUM-11 | UI каталога церковной лавки | Цыро Т. | 3 | Готово | 6ч | 7ч |
| SCRUM-12 | API лавки GET /api/v1/items | Соболевский Е. | 5 | Готово | 10ч | 9ч |
| SCRUM-13 | Модуль пожертвований со счётчиком блоков Minecraft | Соболевский Е. | 3 | Готово | 6ч | 6ч 30м |
| SCRUM-14 | Форма подачи записок (UI, до 15 имён) | Цыро Т. | 5 | Готово | 10ч | 11ч |
| SCRUM-15 | Прокси ИИ-консультаций (OpenRouter/DeepSeek) | Константин | 8 | В работе | 16ч | 9ч |
| SCRUM-16 | ETL-пайплайн Airflow и витрины DWH | Константин | 5 | Готово | 10ч | 10ч 30м |
| SCRUM-18 | Эндпоинт POST /api/v1/treby | Соболевский Е. | 5 | Готово | 10ч | 8ч 30м |
| SCRUM-19 | Тест-кейсы граничных значений валидатора Pydantic | Нарель А. | 3 | В работе | 6ч | 3ч |
| SCRUM-20 | Личный кабинет прихожанина (UI) | Цыро Т. | 5 | К выполнению | 10ч | 0ч |
| SCRUM-26 | Ручное тестирование (Swagger, Postman) и README | Нарель А. | 3 | К выполнению | 6ч | 0ч |

# 4. Метрики Sprint 2

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Velocity (Sprint 2) | 29 sp (Sprint 1: 34 sp) |
| Commitment reliability | 29 / 55 = 53% |
| Выполнено задач | 7 из 12 (58%) |
| Точность оценки времени (по выполненным) | 58ч план / 57ч 30м факт (99%) |
| Перенос в Sprint 3 | 5 задач, 26 sp |
| Нагрузка по участникам (факт) | Евгений 24ч, Константин 19ч 30м, Тамара 18ч, Антон 8ч |

Файл метрик МетрикиКоманды-FAHHHHH-2025-sprint-2.xlsx: не выполнен (особый формат xlsx, делается вручную). Данные для него приведены в разделах 3 и 4.